## Hoja2
Matriz de Resultados Análisis y Desarrollo de Software
Proyecto: Sistema de Inventario para Materia Prima (SIMP)
Caso de Prueba | Resultado | Pendiente por ejecutar | No conformidad |  |  |  |  | Observacion | PROCESOS
|  |  | Donde | Cuando | Hallazgo | Se espera | Roles |  | Gestion de Usuarios
V-U 1 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestion de Productos
V-U 2 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestion de Materia Prima
V-U3 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestion de Movimientos
A-U 1 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestion de Motivos
A-U 2 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Visuaización de Existencias
A-U 3 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestión de Categorías
M-U 1 | OK | NO | NA | NA | NA | NA |  |  | Gestión de Unidades de Medida
M-U 2 | OK | NO | NA | NA | NA | NA
M-U 3 | OK | NO | NA | NA | NA | NA
B-U 1 | OK | NO | NA | NA | NA | NA
I-U 1 | Fallo | NO | Modulo de atentificacion | Accionar el botón nombrado inicio de sesión. | Inicio sesion el usuario. | Mostrar Alerta de "logeo no posible" | Administrador | Pendiente
V-L 1 | OK | NO | NA | NA | NA | NA
V-L 2 | Fallo | NO | Modulo de atentificacion | 4: Accionar el botón nombrado inicio de sesión. El usuario ingresa su correo "J@E2.com" electronico y su contraseña "123" | No inicio session el usuario y se mostro el mensaje en pantalla | Mostrar mensaje de logeo no posible |  | Pendiente
V-L 3 | OK | NO | NA | NA | NA | NA
V-L 4 | Fallo | NO | Modulo de atentificacion | 4: Accionar el botón nombrado inicio de sesión. El usuario ingresa "123456" en el campo de correo electronico y su contraseña "Papasconjamon" | No se encontro el mensaje de error pero tampoco inicio sesion | Mensaje de error en un alert "Correo electronico no valido" y no permite el logeo | Administrador | Pendiente
VC-1 | OK | NO | N/A | N/A | N/A | N/A
V-UM 2 | OK | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Empleado
V-C 3 | OK | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Empleado
V-UM 4 | OK | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Empleado
A-M 1 | OK | NO |  |  |  |  | Empleado
A-M 2 | Fallo | NO | Modulo Movimiento | Ingreso: Fecha de Movimiento: [Selecciona 29/11/2023] Cantidad del Producto en Movimiento: [Valor numérico, 10 ] IdMotivo: [Un motivo existente, Producción] IdProductoMateriaPrima: [ID correspondiente a una materia prima existente, 3(correspondiente a Harina)] | El movimiento con Motivo "Abastecimiento" no adiciono en existencias | Mostrar alerta de Movimiento creado y visualizar si se actualizo la cantidad de "Harina" en existencias | Empleado | Corregido
A-M 3 | Fallo | NO | Modulo Movimiento | Ingreso: Fecha de Movimiento: 29/11/2023, Cantidad del Producto en Movimiento: “abc” (valor no numérico), IdMotivo: Producción, IdProductoMateriaPrima: 3 (correspondiente a carne) | El sistema mostró un error en consola al intentar agregar letras en la cantidad de producto. | Mostrar alerta de error indicando que no se puede agregar letras en la cantidad de producto. | Empleado | Pendiente
Glosario |  |  | Rol | Permisos
Acciones | Componentes del Sistema |  | Empleado | Puede Gentionar los movimientos y productos del inventario y sus derivados
V: Visualizar | U: Usuario |  | Administrador | Puede gestionar cada aspecto del sistema
A: Agregar | M: Movimientos
M: Modificar | C: Categorías
B: Borrar | L: Login
I: Inhabilitar | UM: Unidad Medida
Corregido | OK
Pendiente | Fallo