## Hoja1
Proyecto sistema de inventario, economía y reportes para pizzería (SIERP)
NOMBRE DE ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ENCARGADO | ESTADO | 2022-11-16 | 2022-11-17
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación-antecedentes- Diagrama de Gantt. | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Juan Carlos Mican Muñoz y | Completado
Elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPNM). | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Técnicas de recolección de información y análisis (resultados) estadística descriptiva. | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Requerimientos funcionales y no funcionales usando el estándar IEEE 830. | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. | 2022-11-18 | 2022-11-22 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Formato de Fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas. | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Juan Carlos Mican Muñoz y
Sistemas de control de versiones (Opcional) | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Juan Carlos Mican Muñoz y